Камчатский край

Администрация городского округа «поселок Палана»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__04.09.2019______ № ___246___________

| О внесении изменений в постановление Администрации городского округа «поселок Палана» от 09.12.2015 № 171 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «поселок Палана» |  |
| --- | --- |

# В соответствии с  Уставом городского округа «поселок Палана» и в целях повышения эффективности реализации и уточнения мероприятий муниципальной   программы «Развитие культуры в городском округе «посёлок Палана»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе «поселок Палана» утвержденную постановлением Администрации городского округа «поселок Палана»  от 09.12.2015 № 171 изменения, изложив ее в редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа «поселок Палана»                                                      О.П. Мохирева

Приложение к постановлению

Администрации городского округа

«поселок Палана»

от 04.09.2019 № 246

Приложение к постановлению

Администрации городского округа

«поселок Палана» от 09.12.2015 № 171

Муниципальная программа

«Развитие культуры  в городском округе «поселок Палана»»

# П А С П  О Р Т

# муниципальной программы

«Развитие культуры в городском округе «поселок Палана»»

(далее – Программа)

| Муниципальный заказчик Программы | Администрация городского округа «поселок Палана». |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана». |
| Исполнители программы | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана», Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и досуга городского округа «поселок Палана». |
| Подпрограммы Программы | 1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в городском округе «поселок Палана». 2. Организация досуга населения. |
| Цели Программы | 1. Обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения городского округа «поселок Палана». 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, системы управления в сфере культуры и реализации программных мероприятий. |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение доступа населения городского округа «поселок Палана» к культурным благам и участию в культурной жизни. 2. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры; создание условий для повышения качества услуг в сфере культуры и условий их оказания. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - увеличение количества посещений населением учреждений культуры; - повышение уровня удовлетворенности жителей городского округа «поселок Палана» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; - увеличение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры городского округа «поселок Палана». |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется одним этапом с 2018 по 2022 годы |
| Объемы и источники бюджетных ассигнований Программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 57998,03400 тысяч рублей, в том числе по годам: 2018 год – 19609,72300 тысяч рублей; 2019 год – 17263,86700 тысяч рублей; 2020 год – 10562,22200 тысяч рублей; 2021 год –10562,22200 тысяч рублей; 2022 год – 0,00000 рублей; По источникам финансирования Программы денежные средства распределяются следующим образом: Местный бюджет – 57133,10000 тысяч рублей, в том числе по годам: 2018 год – 19198,78900 тысяч рублей; 2019 год – 16921,86700 тысяч рублей; 2020 год – 10506,22200 тысяч рублей; 2021 год – 10506,22200 тысяч рублей; 2022 год – 0,00000 рублей; Краевой бюджет – 864,93400 тысяч рублей, в том числе по годам: 2018 год – 410,93400 тысяч рублей; 2019 год – 342,00000 тысяч рублей; 2020 год – 56,00000 тысяч рублей; 2021 год – 56,00000 тысяч рублей; 2022 год – 0,00000 рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - создание условий для доступности различных категорий граждан городского округа «поселок Палана» к культурным ценностям и информационным ресурсам; - создание условий для укрепления материально-технической базы учреждений культуры; - создание условий для улучшения качества культурно-досугового обслуживания населения; - создание условий для доступности участия населения в культурной жизни, развития самодеятельного художественного творчества; - создание благоприятных условий для развития одаренных детей и молодежи |

# П А С П  О Р Т

# Подпрограммы 1

«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

в городском округе «поселок Палана»

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана» |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы 1 | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и досуга городского округа «поселок Палана» |
| Цели Подпрограммы 1 | Обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения городского округа «поселок Палана» |
| Задачи Подпрограммы 1 | 1. Обеспечение доступа населения городского округа «поселок Палана» к культурным благам и участию в культурной жизни. 2. Создание условий для организации массового отдыха, досуга и обеспечения жителей городского округа услугами культуры |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1 | - увеличение количества посещений населением учреждений культуры; - повышение уровня удовлетворенности жителей городского округа «поселок Палана» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | Программа реализуется одним этапом с 2018 по 2022 годы |
| Объемы и источники бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 1 составляет 16727,12100 тысяч рублей, в том числе по годам: 2018 год – 9136,81800 тысяч рублей; 2019 год – 6465,85900 тысяч рублей; 2020 год – 562,22200 тысяч рублей; 2021 год – 562,22200 тысяч рублей; 2022 год – 0,00000 рублей. По источникам финансирования Подпрограммы 1 денежные средства распределяются следующим образом: Местный бюджет – 15862,18700 тысяч рублей, в том числе по годам: 2018 год – 8725,88400 тысяч рублей; 2019 год – 6123,85900 тысяч рублей; 2020 год – 506,22200 тысяч рублей; 2021 год – 506,22200 тысяч рублей; 2022 год – 0,00000 рублей. Краевой бюджет – 864,93400 тысяч рублей, в том числе по годам: 2018 год – 410,93400 тысяч рублей; 2019 год – 342,00000 тысяч рублей; 2020 год – 56,00000 тысяч рублей; 2021 год – 56,00000 тысяч рублей; 2022 год – 0,00000 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 | - создание условий для доступности различных категорий граждан городского округа «поселок Палана» к культурным ценностям и информационным ресурсам; - создание условий для укрепления материально-технической базы учреждений культуры; - создание условий для улучшения качества культурно-досугового обслуживания населения; - создание условий для доступности участия населения в культурной жизни, развития самодеятельного художественного творчества; - создание благоприятных условий для развития одаренных детей и молодежи |

# П А С П  О Р Т

# Подпрограммы 2

«Организация досуга населения»

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана» |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы 2 | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и досуга городского округа «поселок Палана» |
| Цели Подпрограммы 2 | Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, системы управления в сфере культуры и реализации программных мероприятий |
| Задачи Подпрограммы 2 | - создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры; - создание условий для повышения качества услуг в сфере культуры и условий их оказания |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2 | - увеличение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры городского округа «поселок Палана» |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | Программа реализуется одним этапом с 2018 по 2022 годы |
| Объемы и источники бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 2 составляет 41270,91300 тысяч рублей, в том числе по годам: 2018 год - 10472,90500 тысяч рублей; 2019 год – 10798,00800 тысяч рублей; 2020 год – 10000,00000 тысяч рублей; 2021 год – 10000,00000 тысяч рублей; 2022 год – 0,00000 рублей; По источникам финансирования Подпрограммы 2 денежные средства распределяются следующим образом: Местный бюджет – 41270,91300 тысяч рублей, в том числе по годам: 2018 год – 10472,90500 тысяч рублей; 2019 год - 10798,00800 тысяч рублей; 2020 год – 10000,00000 тысяч рублей; 2021 год – 10000,00000 тысяч рублей; 2022 год – 0,00000 рублей; Краевой бюджет – 0,00000 рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0,00000 рублей; 2019 год – 0,00000 рублей; 2020 год – 0,00000 рублей; 2021 год – 0,00000 рублей; 2022 год – 0,00000 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 | - создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов; |

- Общая характеристика сферы реализации Программы,

основные проблемы и перспективы развития

Отрасль культуры городского округа «поселок Палана» объединяет следующие направления деятельности: организация и проведение культурно-массовых мероприятий, сохранение и развитие традиционной народной культуры, организация досуга населения.

Одной из приоритетных задач в области культуры является сохранение и поддержка традиционной народной культуры и любительского искусства, как фактора сохранения единого культурного пространства в многонациональном российском государстве.

На сохранение и поддержку народного творчества, организацию досуга населения городского округа направлена деятельность учреждений культурно-досугового типа.

Сеть  муниципальных учреждений культуры городского округа «поселок Палана» представлена муниципальным автономным учреждением городского округа «поселок Палана» МАУ «Центр культуры и досуга городского округа «поселок Палана».

Жители городского округа могут развивать свои творческие способности в действующих при Центре культуры и досуга клубных формированиях. На конец 2018 года  количество клубных формирований составило 8 (из них любительских объединений – 4) с числом участников 68 человек.  Всего муниципальным автономным учреждением городского округа «поселок Палана» «Центр культуры и досуга городского округа «поселок Палана» в 2018 году проведено более 236 мероприятий.

Важнейшей задачей отрасли культуры является сохранение исторически самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера. С этой целью проводятся национальные праздники, организуются выставки декоративно-прикладного творчества.

Большое внимание уделяется организации и проведению культурно-массовых мероприятий.

Реализация Программы к 2022 году позволит  улучшить материально-техническую базу учреждения культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, повысить среднюю заработную плату работников культуры до 100 % от среднемесячной заработной платы по Камчатскому краю по экономике.

- Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации

Главной целью Программы является обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения городского округа «поселок Палана».

Достижение данной цели предполагается посредством решения двух взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия муниципальных  органов власти в сфере культуры.

Задача 1. Создание условий для организации массового отдыха, досуга и обеспечения жителей городского округа  услугами  культуры.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в городском округе «поселок Палана», включающей основные мероприятия, направленные на проведение культурно-массовых мероприятий,  посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию  учреждений культуры.

Задача 2.  Обеспечение доступа населения городского округа «поселок Палана» к культурным благам и участию в культурной жизни.

Решение этой задачи будет обеспечено посредством осуществления Подпрограммы 2 «Организация досуга населения», которая включает основные мероприятия, направленные на поддержку и развитие разнообразных видов и форм традиционной народной культуры,  творческих инициатив в области художественного  самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни.

Программа реализуется сроком с 2018 по 2022 годы.

Управление Программой осуществляется ответственным исполнителем Программы – отделом образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана» в пределах установленной компетенции.

Механизмами реализации Программы являются:

а) комплексность, достижение цели Программы предполагается  через всю сеть учреждений культуры, расположенных в городском округе «поселок Палана» и предоставляющих услуги в сфере культуры. Такой подход позволяет эффективно использовать ресурсы, обмениваться лучшими практиками, создавать максимальные возможности для развития культуры;

б) взаимодействие с потребителями услуг в сфере культуры, важным ресурсом успеха Программы должно стать улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, их востребованность населением городского округа «поселок Палана»;

в) финансовые стимулы, новые финансово-экономические механизмы, устанавливающие зависимость объемов финансирования от качества и результативности оказания услуг, предоставляющие  учреждениям культуры  больше самостоятельности в финансово-экономической  сфере,  стимулируют рост качества оказываемых услуг и эффективности деятельности учреждений культуры;

г) развитие обратной связи, широкое использование инструментов объективной, независимой оценки качества оказываемых услуг в сочетании с расширением общественного участия в управлении посредством мониторинга востребованности услуг учреждений культуры и их качества, инструментов информационной прозрачности (сайты, публичные доклады, отчёты).

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель осуществляет следующие полномочия:

- организует реализацию Программы;

- несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;

- готовит предложения о внесении изменений в Программу;

- запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета;

- готовит совместно с соисполнителями  Программы годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности Программы.

- Обобщенная характеристика основных мероприятий

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам действий, c учетом анализа проблем, стоящих перед сферой культуры городского округа «поселок Палана», в соответствии с направлениями, обозначенными в концепции Программы. Объемы финансирования рассчитаны с учетом этапов реализации Программы по следующим направлениям:

1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Реализация мероприятий  позволит  увеличить число жителей городского округа «поселок Палана» удовлетворенных качеством проводимых культурно-массовых мероприятий.

2. Предоставление субсидий  автономному учреждению.  Реализация мероприятий муниципальным учреждением культуры посредством оказания  муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием позволит:

- увеличить число посетителей и количество мероприятий;

- расширить тематическую направленность проводимых мероприятий;

- разнообразить направления деятельности творческих коллективов.

4. Объем и источники финансирования муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Камчатского края и бюджета городского округа «поселок Палана».

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы  в 2018-2022 годах определена в объеме 60748,034 тыс. рублей, в том числе по годам:

Таблица 2.

| Источник финансирования | Всего | 2018год | 2019год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевой бюджет | 864,93400 | 410,93400 | 342,00000 | 56,00000 | 56,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 57133,10000 | 19198,7890 | 16921,867 | 10506,2220 | 10506,2220 | 0,00000 |

тыс. рублей

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств муниципального  и краевого бюджетов ежегодно уточняется, исходя из результатов выполнения Программы.

Сведения о целевых индикаторах (показателях результативности) приведены в приложении № 2 к программе.

5. Методика оценки эффективности муниципальной  программы

Выполнение каждого целевого показателя является необходимым условием, а достижение всех индикаторов – достаточным условием успешной реализации муниципальной  программы .

Степень достижения планового значения индикатора (показателя)  муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, рассчитывается по следующим формулам:

– для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП i = (Фз i/ Пз i) *100%;

– для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП i = (Пз i / Фз i) *100%;

где:

СДП i  – степень достижения планового значения индикатора (показателя) муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Фз i – фактическое  значение индикатора (показателя) муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм,  достигнутое на конец отчетного периода;

Пз i – плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, достигнутое на конец отчетного периода.

Степень реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм рассчитывается по формуле:

м i

СРмп = Ʃ  СДП i / М i

i =1

где:

СРмп – степень реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм

СДП i – степень достижения планового значения индикатора (показателя)

М i – количество индикаторов муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм

При использовании данной формулы, в случае если СДП i больше 1, значение СДП i принимается равным 1.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для муниципальной программы в целом как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию  муниципальной программы к их плановым значениям  без учета зарезервированных ассигнований по следующей формуле:

СС уз = Ф р / (П р – З ас),

где:

СС уз – степень соответствия запланированному уровню затрат;

Ф р – фактические расходы  на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

П р – плановые расходы  на реализацию  муниципальной программы в отчетном году.

З ас – зарезервированные ассигнования на реализацию муниципальной программы

Степень выполнения программных мероприятий характеризует долю  реализованных мероприятий:

СВ м = М в / М,

где:

СВ м – степень выполнения программных мероприятий;

М в – количество выполненных мероприятий;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства:

Э ис = СВ м/ СС уз

где:

Э ис – показатель эффективность использования средств бюджета;

СВ м – степень выполнения программных мероприятий;

СС уз – степень соответствия запланированному уровню затрат.

5.6. Степень реализации контрольных событий  муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм оценивается  как доля контрольных событий, выполненных в отчетном году, по следующей формуле:

СР кс = КС в / КС,

где:

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

Эффективность   реализации   муниципальной  программы (подпрограммы) оценивается в зависимости от значений степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы), степени соответствия запланированному уровню затрат, степени выполнения программных мероприятий, степени реализации контрольных событий муниципальной программы (подпрограммы), как среднее значение, по следующей формуле:

ЭР мп= СР мп+ СС уз+ СВ м+ СР кс / 4

где:

ЭР мп – эффективность реализации муниципальной программы;

СР мп – степень реализации муниципальной программы;

СС уз – степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы (подпрограммы);

СВ м  – степень выполнения программных мероприятий;

СР кс – степень реализации контрольных событий муниципальной программы (подпрограммы).

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой, в случае если значение ЭР мп  составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается средней, в случае если значение ЭР мп  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР мп  составляет не менее 0,80.

В случае если значение ЭР мп составляет менее 0,80, реализация муниципальной программы (подпрограммы) признается недостаточно эффективной.

6. Анализ рисков реализации муниципальной Программы

Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К их числу относятся макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей в реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в том числе мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и текущим ремонтом учреждений культуры.

Экономические риски могут повлечь изменения стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ), что может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения.

Риски ухудшения международных или межрегиональных отношений в области культуры и смежных с ней областях могут привести к резкому уменьшению объема информации, получаемой в рамках культурного обмена, а также снижению возможностей в проведении культурных мероприятий, проводимых в рамках гастрольной деятельности.

Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы могут привести к отвлечению средств от финансирования Программы в пользу других направлений развития городского округа «поселок Палана».

Имеющие место риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию Программы. Эти риски могут привести к не достижению запланированных результатов, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры:

1) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы;

2) определение приоритетов для первоочередного финансирования.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отрасли культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

1) формирование эффективной системы управления Программой, проведение мониторинга (оценки эффективности) выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий Программы;

2) перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей и задач;

3) планирование реализации Программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения целей и задач программы

Приложение 1 к муниципальной программе

«Развитие культуры

в городском округе «поселок Палана»

| Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «поселок Палана» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями (индикаторами) муниципальной программы подпрограммы) номер индикатора (Приложение 1) |
|  |  |  | начала реализа ции |  | окончания реализа ции |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия, посвященные календарным, памятным датам России, Камчатского края | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 2018 |  | 2022 | -создание условий для доступности различных категорий граждан городского округа «поселок Палана» к культурным ценностям и информационным ресурсам; -создание условий для укрепления материально-технической базы учреждений культуры; -создание условий для улучшения качества культурно-досугового обслуживания населения; -создание условий для доступности участия населения в культурной жизни, развития самодеятельного художественного творчества; - создание благоприятных условий для развития одаренных детей и молодежи | Отсутствие развития культуры в городском округе «поселок Палана» | Показатели строк 1,2 таблицы приложения 2 к Программе |
| 2. | Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по работе с детьми и молодежью | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 2018 |  | 2022 |  |  | Показатели строк 1,2 таблицы приложения 2 к Программе |
| 3. | Основное мероприятие 1.5. Мероприятия социальной и благотворительной направленности | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 2018 |  | 2022 |  |  | Показатели строк 1,2 таблицы приложения 2 к Программе |
| 4. | Основное мероприятие 1.6. Организация встречи традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия" | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 2019 |  | 2019 |  |  | Показатели строк 1,2 таблицы приложения 2 к Программе |
| 5. | Основное мероприятие 1.7. Мероприятия, направленные на профилактику наркомании, пропаганду и развитие здорового образа жизни | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 2018 |  | 2022 |  |  | Показатели строк 1,2 таблицы приложения 2 к Программе |
| 6. | Основное мероприятие 1.8. Участие в региональных, всероссийских конкурсах, проектах | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 2018 |  | 2022 |  |  | Показатели строк 1,2 таблицы приложения 2 к Программе |
| 7. | Основное мероприятие 1.9. Мероприятия краеведческой направленности | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 2018 |  | 2022 |  |  | Показатели строк 1,2 таблицы приложения 2 к Программе |
| 8. | Основное мероприятие 1.10. Оплата услуг уборки территории мероприятий, завоз и вывоз аппаратуры к месту проведения мероприятий, завоз дров | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 2018 |  | 2022 |  |  | Показатели строк 1,2 таблицы приложения 2 к Программе |
| 9. | Основное мероприятие 1.11. Строительство многофункционального культурно-досугового центра в городском округе "поселок Палана" | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 2019 |  | 2022 |  |  | Показатели строк 1,2 таблицы приложения 2 к Программе |
| 10. | Основное мероприятие 1.12. Мероприятия направленные на профилактику межнациональных конфликтов, сохранение и развитие культуры и языков малочисленных народов Севера | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 2018 |  | 2022 |  |  | Показатели строк 1,2 таблицы приложения 2 к Программе |
| 11. | Основное мероприятие 1.13. Сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 2018 |  | 2022 |  |  | Показатели строк 1,2 таблицы приложения 2 к Программе |
| 12. | Основное мероприятие 1.14. Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 2018 |  | 2022 |  |  | Показатели строк 1,2 таблицы приложения 2 к Программе |
| 13. | Основное мероприятие 1.15. Разработка проектно- сметной документации на строительство многофункционального культурно-досугового центра в городском округе "поселок Палана" | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 2018 |  | 2019 |  |  | Показатели строк 1,2 таблицы приложения 2 к Программе |
| 13. | Основное мероприятие 1.16. Подготовка площадки под строительство многофункционального культурно-досугового центра в городском округе "поселок Палана" в том числе (Демонтаж ограждающих и несущих конструкций нежилого здания пгт. Палана ул. Поротова д.31) | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 2018 |  | 2019 |  |  | Показатели строк 1,2 таблицы приложения 2 к Программе |
| 14. | Основное мероприятие 1.17. Ремонт здания МАУ "Центр культуры и досуга пгт. Палана" | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 2018 |  | 2018 |  |  | Показатели строк 1,2 таблицы приложения 2 к Программе |
| 15. | Основное мероприятие 1.18. Выполнение работ по инженерным изысканиям для строительства многофункционального культурно-досугового центра в городском округе "поселок Палана" | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 2018 |  | 2019 |  |  | Показатели строк 1,2 таблицы приложения 2 к Программе |
| 16. | Основное мероприятие 1.19. Организация зоны культуры и отдыха в городском округе «поселок Палана» | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 2019 |  | 2019 |  |  | Показатели строк 1,2 таблицы приложения 2 к Программе |
| 17. | Основное мероприятие 2.1. расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений, в том числе на предоставление муниципальным автономным учреждениям субсидий, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 2018 |  | 2022 |  |  | Показатели строк 3 таблицы приложения 2 к Программе |

Приложение 2 к муниципальной программе

«Развитие культуры в городском округе «поселок Палана»»

Сведения

о  целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «поселок Палана»

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | 4-й год реализации | Завершающий год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | -увеличение количества посещений населением учреждений культуры; | % | 30 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 2. | --повышение уровня удовлетворенности жителей городского округа «поселок Палана» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 3. | -увеличение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры городского округа «поселок Палана | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 3 к муниципальной программе

«Развитие культуры

в городском округе «поселок Палана»

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в городском округе «поселок Палана»

| № п/п | Вид муниципального правового акта | Основные положения муниципального правового акта | Ответственный исполнитель (исполнители) | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Развитие культуры в городском округе «поселок Палана» |  |  |  |  |
| 1. | Постановление Администрации городского округа «поселок Палана» от 15.12.2015г. № 175 «О порядке предоставления субсидий из бюджета городского округа «поселок Палана» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа «поселок Палана» на иные цели» | «Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа «поселок Палана» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа «поселок Палана» на иные цели» | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана» |  |

Приложение 5 к муниципальной программе

«Развитие культуры в городском округе «поселок Палана»

|  | План реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «поселок Палана» на очередной финансовый год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (исполнитель) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|  |  |  | начала реализации мероприятия, основного мероприятия подпрограммы | окончания реализации мероприятия, основного мероприятия подпрограммы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия, посвященные календарным, памятным датам России, Камчатского края | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | январь 2018 | декабрь 2022 | -создание условий для доступности различных категорий граждан городского округа «поселок Палана» к культурным ценностям и информационным ресурсам; -создание условий для укрепления материально-технической базы учреждений культуры; -создание условий для улучшения качества культурно-досугового обслуживания населения; -создание условий для доступности участия населения в культурной жизни, развития самодеятельного художественного творчества; - создание благоприятных условий для развития одаренных детей и молодежи |
| 2. | Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по работе с детьми и молодежью | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | январь 2018 | декабрь 2022 |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.5. Мероприятия социальной и благотворительной направленности | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | январь 2018 | декабрь 2022 |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.6. Организация встречи традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия» | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | январь 2018 | декабрь 2022 |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.7. Мероприятия, направленные на профилактику наркомании, пропаганду и развитие здорового образа жизни | Отдел образования социальной защиты культуры и спорта | январь 2018 | декабрь 2022 |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.8. Участие в региональных, всероссийских конкурсах, проектах | Отдел образования социальной защиты 9.культуры и спорта | январь 2018 | декабрь 2022 |  |
| 7. | Основное мероприятие 1.9. Мероприятия краеведческой направленности | Отдел образования социальной защиты культуры и спорта | январь 2018 | декабрь 2022 |  |
| 8. | Основное мероприятие 1.10. Оплата услуг уборки территории мероприятий, завоз и вывоз аппаратуры к месту проведения мероприятий, завоз дров | Отдел образования социальной защиты культуры и спорта | январь 2018 | декабрь 2022 |  |
| 9. | Основное мероприятие 1.11. Строительство многофункционального культурно-досугового центра в городском округе "поселок Палана" | Отдел образования социальной защиты культуры и спорта | январь 2018 | декабрь 2022 |  |
| 10. | Основное мероприятие 1.12. Мероприятия направленные на профилактику межнациональных конфликтов, сохранение и развитие культуры и языков малочисленных народов Севера | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | январь 2018 | декабрь 2022 |  |
| 11. | Основное мероприятие 1.13. Сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | январь 2018 | декабрь 2022 |  |
| 12. | Основное мероприятие 1.14. Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | январь 2018 | декабрь 2022 |  |
| 13. | Основное мероприятие 1.15. Разработка проектно- сметной документации на строительство многофункционального культурно-досугового центра в городском округе "поселок Палана" | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | январь 2018 | декабрь 2022 |  |
| 14. | Основное мероприятие 1.16. Подготовка площадки под строительство многофункционального культурно-досугового центра в городском округе "поселок Палана" в том числе (Демонтаж ограждающих и несущих конструкций нежилого здания пгт. Палана ул. Поротова д.31) | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | январь 2018 | декабрь 2022 |  |
| 15. | Основное мероприятие 1.17. «Ремонт здания МАУ «Центр культуры и досуга» | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | январь 2018 | декабрь 2022 |  |
| 16. | Основное мероприятие 1.18. Выполнение работ по инженерным изысканиям для строительства многофункционального культурно-досугового центра в городском округе "поселок Палана" | Отдел образования социальной защиты культуры и спорта | январь 2018 | декабрь 2022 |  |
| 17. | Основное мероприятие 1.19. Организация зоны культуры и отдыха в городском округе «поселок Палана» | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | январь 2018 | декабрь 2022 |  |
| 18. | Основное мероприятие 2.1. расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений, в том числе на предоставление муниципальным автономным учреждениям субсидий, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды | Отдел образования социальной защиты культуры и спорта | январь 2018 | декабрь 2022 |  |

Приложение 6 к муниципальной программе

«Развитие культуры в городском округе «поселок Палана»

Перечень контрольных событий, реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

«Развитие культуры в городском округе «поселок Палана»

| № п/п | Наименование контрольного события (мероприятия) | Ответственный исполнитель (исполнитель), участник | Реализация контрольных событий (в количественном выражении) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | 4-й год реализации | 5-й год реализации |
| «Развитие культуры в городском округе «поселок Палана» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия, посвященные календарным, памятным датам России, Камчатского края | Отдел образования социальной защиты культуры и спорта | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по работе с детьми и молодежью | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Основное мероприятие 1.5. Мероприятия социальной и благотворительной направленности | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Основное мероприятие 1.6. Организация встречи традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия» | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Основное мероприятие 1.7. Мероприятия, направленные на профилактику наркомании, пропаганду и развитие здорового образа жизни | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Основное мероприятие 1.8. Участие в региональных, всероссийских конкурсах, проектах | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Основное мероприятие 1.9. Мероприятия краеведческой направленности | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Основное мероприятие 1.10. Оплата услуг уборки территории мероприятий, завоз и вывоз аппаратуры к месту проведения мероприятий, завоз дров | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Основное мероприятие 1.11. Строительство многофункционального культурно-досугового центра в городском округе "поселок Палана" | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Основное мероприятие 1.12. Мероприятия направленные на профилактику межнациональных конфликтов, сохранение и развитие культуры и языков малочисленных народов Севера | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Основное мероприятие 1.13. Сохранение и развитие национальной культуры, традиций обычаев коренных малочисленных народ Севера, Сибири и Дальнего Востока | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12 | Основное мероприятие 1.14. Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Основное мероприятие 1.15. Разработка проектно- сметной документации на строительство многофункционального культурно-досугового центра в городском округе "поселок Палана" | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Основное мероприятие 1.16. Подготовка площадки под строительство многофункционального культурно-досугового центра в городском округе "поселок Палана" в том числе (Демонтаж ограждающих и несущих конструкций нежилого здания пгт. Палана ул. Поротова д.31 ) | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Основное мероприятие 1.17. Ремонт здания МАУ «Центр культуры и досуга» | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Основное мероприятие 1.18. Выполнение работ по инженерным изысканиям для строительства многофункционального культурно-досугового центра в городском округе "поселок Палана" | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Основное мероприятие 1.19. Организация зоны культуры и отдыха в городском округе «поселок Палана» | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений, в том числе на предоставление муниципальным автономным учреждениям субсидий, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 7 к муниципальной программе

«Развитие культуры в городском округе «поселок Палана»

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями

в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «поселок Палана»

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы), показателя объёма услуги (выполнения работы) | Значение показателя объёма муниципальной услуги (выполнения работы) |  |  | Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Проведение культурно-массовых мероприятий | 30 | 15 | 15 | 1100 | 500 | 500 |
| 2. | Выплата Заработной платы работникам культуры | 100% | 100% | 100% | 10798,008 | 10000,00 | 10000,00 |