## Приложение 1
Приложение 1 к Постановлению Администрации
городского округа "посёлок Палана" от 20.05.2019 № 102
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по городскому округу "посёлок Палана" на 2017 - 2019 годы
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[12 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | иные источники
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Итого по МО: | [6 empty] | 27692.01 | 14825.21 | 15057.37 | 1303 | 31218808 | 0 | 14311687.84 | 820892.69 | 16086227.47 | 0 | Х | Х | Х
2017
1.1 | Городской округ "посёлок Палана" | Х | Х | Х | Х | Х | 8186.2 | 7579.9 | 4615.62 | 394 | 8725971 | 0 | 3088930.83 | 0 | 5637040.17 | 0 | Х | Х | Х
1.1.1 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 1а | 1975 | 1975 | блочный | 2 | 1 | 299.91 | 277.21 | 209.3 | 14 | 1865690 | 0 | 777729.41 | 0 | 1087960.59 | 0 | 6730.2406 | 10680.9903 | 2017-12-31 | 28.14 | как | 37.14
1.1.2 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 4 | 1970 | 2011 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 537.95 | 495.6 | 236.28 | 28 | 167280 | 0 | 69732.15 | 0 | 97547.85 | 0 | 337.5303 | 2719.77 | 2017-12-31 | 37.14
1.1.3 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 6 | 1970 | 2016 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 538.16 | 501.57 | 236.29 | 29 | 117101 | 0 | 48814.59 | 0 | 68286.41 | 0 | 233.4689 | 1921.23 | 2017-12-31 | 37.14
1.1.4 | п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 8 | 1970 | 2016 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 544.47 | 511.77 | 347.5 | 25 | 66997 | 0 | 27928.29 | 0 | 39068.71 | 0 | 130.9123 | 6039.99 | 2017-12-31 | 37.14
1.1.5 | п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 10 | 1969 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 538.22 | 505.52 | 413.92 | 19 | 117102 | 0 | 48815.01 | 0 | 68286.99 | 0 | 231.6466 | 1921.23 | 2017-12-31 | 37.14
1.1.6 | п. Палана, ул. имени Георгия Игнатьевича Бекерева, д. 18 | 1969 | 2016 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 346.2 | 320 | 39 | 16 | 112739 | 0 | 46996.25 | 0 | 65742.75 | 0 | 352.3094 | 1921.23 | 2017-12-31 | 37.14
1.1.7 | п. Палана, ул. имени Г.И. Чубарова, д. 8 | 1977 | 1977 | панельный | 3 | 2 | 1166.31 | 1062.41 | 881.35 | 41 | 181403 | 0 | 75619.45 | 0 | 105783.55 | 0 | 170.7467 | 783.61 | 2017-12-31 | 10.14
1.1.8 | п. Палана, ул. Космонавтов, д. 2 | 1985 | 1985 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 325.2 | 291.8 | 228.7 | 13 | 2107654 | 0 | 678634.55 | 0 | 1429019.45 | 0 | 7222.9404 | 6039.99 | 2017-12-31 | 37.14
1.1.9 | п. Палана, ул. Обухова, д. 1 | 1967 | 2010 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 347.04 | 321.74 | 199.99 | 18 | 224066 | 0 | 93403.9 | 0 | 130662.1 | 0 | 696.4195 | 3817.66 | 2017-12-31 | 37.14
1.1.10 | п. Палана, ул. Обухова, д. 3 | 1967 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 347.31 | 322.2 | 113.5 | 29 | 112764 | 0 | 47006.67 | 0 | 65757.33 | 0 | 349.9814 | 1921.23 | 2017-12-31 | 37.14
1.1.11 | п. Палана, ул. Обухова, д. 11 | 1965 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 353.5 | 329.2 | 164.13 | 8 | 2830007 | 0 | 831105.68 | 0 | 1998901.32 | 0 | 8596.6191 | 7961.2201 | 2017-12-31 | 37.14
1.1.12 | п. Палана, ул. Обухова, д. 13 | 1966 | 2016 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 350.8 | 326.3 | 190.78 | 15 | 112843 | 0 | 47039.6 | 0 | 65803.4 | 0 | 345.8259 | 1921.23 | 2017-12-31 | 37.14
1.1.13 | п. Палана, ул. Обухова, д. 15 | 1966 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 349.17 | 324 | 151.7 | 23 | 112807 | 0 | 47024.6 | 0 | 65782.4 | 0 | 348.1698 | 1921.23 | 2017-12-31 | 37.14
1.1.14 | п. Палана, ул. Обухова, д. 17 | 1968 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 348.8 | 324.2 | 201.3 | 22 | 48342 | 0 | 20151.79 | 0 | 28190.21 | 0 | 149.1117 | 823.34 | 2017-12-31 | 37.14
1.1.15 | п. Палана, ул. Обухова, д. 19 | 1968 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 347.92 | 323.52 | 323.52 | 13 | 48333 | 0 | 20148.04 | 0 | 28184.96 | 0 | 149.3973 | 823.34 | 2017-12-31 | 37.14
1.1.16 | п. Палана, ул. Обухова, д. 21 | 1968 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 362.58 | 337 | 86.8 | 29 | 113111 | 0 | 47151.32 | 0 | 65959.68 | 0 | 335.6409 | 1921.2301 | 2017-12-31 | 37.14
1.1.17 | п. Палана, ул. Обухова, д. 23 | 1969 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 363.63 | 338.53 | 259.72 | 15 | 113135 | 0 | 47161.33 | 0 | 65973.67 | 0 | 334.1949 | 1921.23 | 2017-12-31 | 37.14
1.1.18 | п. Палана, ул. Обухова, д. 25 | 1968 | 2010 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 366.33 | 340.73 | 79.84 | 19 | 161710 | 0 | 67410.25 | 0 | 94299.75 | 0 | 474.5987 | 2719.77 | 2017-12-31 | 37.14
1.1.19 | п. Палана, ул. Обухова, д. 29 | 1969 | 2010 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 352.7 | 326.6 | 252 | 18 | 112887 | 0 | 47057.95 | 0 | 65829.05 | 0 | 345.643 | 1921.23 | 2017-12-31 | 37.14
2018
1.1 | Городской округ "посёлок Палана" | Х | Х | Х | Х | Х | 4228.51 | 3982.29 | 2461.62 | 194 | 12257410 | 0 | 6554253.81 | 820892.69 | 4882263.5 | 0 | Х | Х | Х
1.1.1 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д.1а | 1975 | 1975 | блочный | 2 | 1 | 299.91 | 277.21 | 209.3 | 14 | 1502201 | 0 | 803253.43 | 100604.11 | 598343.46 | 0 | 5419 | 5419 | 2018-12-31 | 28.14 | как | 37.14
1.1.2 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 4 | 1970 | 2011 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 537.95 | 495.68 | 236.28 | 28 | 2803173 | 0 | 1498906.16 | 187731.68 | 1116535.16 | 0 | 5655.207 | 5655.207 | 2018-12-31 | 37.14
1.1.3 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 6 | 1970 | 2016 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 538.16 | 501.57 | 236.29 | 29 | 1574599 | 0 | 841965.92 | 105452.69 | 627180.39 | 0 | 3139.3405 | 3139.3405 | 2018-12-31 | 37.14
1.1.4 | п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 8 | 1970 | 2016 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 544.47 | 511.77 | 347.5 | 25 | 520705 | 0 | 278430.17 | 34872.2 | 207402.63 | 0 | 1017.459 | 1017.459 | 2018-12-31 | 37.14
1.1.5 | п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 10 | 1969 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 538.22 | 505.52 | 413.92 | 19 | 1586999 | 0 | 848596.42 | 106283.13 | 632119.45 | 0 | 3139.3397 | 3139.3397 | 2018-12-31 | 37.14
1.1.6 | п. Палана, ул. Обухова, д. 11 | 1965 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 353.5 | 329.2 | 164.13 | 8 | 1033471 | 0 | 552615.21 | 69212.73 | 411643.06 | 0 | 3139.3408 | 3139.3408 | 2018-12-31 | 37.14
1.1.7 | п. Палана, ул. Обухова, д. 13 | 1966 | 2016 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 350.8 | 326.3 | 190.78 | 15 | 1024366 | 0 | 547746.61 | 68602.95 | 408016.44 | 0 | 3139.338 | 3139.338 | 2018-12-31 | 37.14
1.1.8 | п. Палана, ул. Обухова, д. 15 | 1966 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 349.17 | 369.91 | 151.7 | 23 | 1161274 | 0 | 620953.74 | 77771.84 | 462548.42 | 0 | 3139.342 | 3139.342 | 2018-12-31 | 37.14
1.1.9 | п. Палана, ул. Обухова, д. 23 | 1969 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 363.63 | 338.53 | 259.72 | 15 | 718320 | 0 | 384098.4 | 48106.71 | 286114.89 | 0 | 2121.8799 | 2121.8799 | 2018-12-31 | 37.14
1.1.10 | п. Палана, ул. Обухова, д. 29 | 1969 | 2010 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 352.7 | 326.6 | 252 | 18 | 332302 | 0 | 177687.75 | 22254.65 | 132359.6 | 0 | 1017.4587 | 1017.4587 | 2018-12-31 | 37.14
2019
1.1 | Городской округ "посёлок Палана" | Х | Х | Х | Х | Х | 15277.3 | 3263.02 | 7980.13 | 715 | 10235427 | 0 | 4668503.2 | 0 | 5566923.8 | 0 | Х | Х | Х
1.1.1 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского комсомола, д. 1а | 1975 | 1975 | блочный | 2 | 1 | 299.91 | 277.21 | 209.3 | 14 | 0 | 0 | -90289.01 | 0 | 90289.01 | 0 | 0 | 1301.17 | 2019-12-31
1.1.2 | п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 15 | 1982 | 1982 | панельный | 4 | 1 | 1970.1 | 1875,3 | 491.14 | 72 | 146448 | 0 | 69412.71 | 0 | 77035.29 | 0 | #VALUE! | 116.96 | 2019-12-31
1.1.3 | п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 19 | 1980 | 2008 | панельный | 3 | 2 | 1197.1 | 1068,6 | 992.73 | 53 | 54581 | 0 | 25870.04 | 0 | 28710.96 | 0 | #VALUE! | 152.07 | 2019-12-31
1.1.4 | п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 3 | 1976 | 1976 | панельный | 3 | 3 | 1676.85 | 1638,75 | 755.5 | 100 | 140275 | 0 | 66486.86 | 0 | 73788.14 | 0 | #VALUE! | 39.63 | 2019-12-31
1.1.5 | п. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 14 | 1983 | 1983 | панельный | 3 | 2 | 1261.3 | 1160,7 | 786.81 | 55 | 55013 | 0 | 26074.79 | 0 | 28938.21 | 0 | #VALUE! | 152.07 | 2019-12-31
1.1.6 | п. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 8 | 1977 | 1977 | панельный | 3 | 2 | 1166.31 | 1062.41 | 881.35 | 41 | 316279 | 0 | 57362.72 | 0 | 258916.28 | 0 | 297.6996 | 1376.62 | 2019-12-31
1.1.7 | п. Палана, ул. имени Георгия Игнатьевича Бекерева, д. 18 | 1969 | 2016 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 346.2 | 320 | 39 | 16 | 1130957 | 0 | 536045.49 | 0 | 594911.51 | 0 | 3534.2406 | 3937.41 | 2019-12-31 | 37.14
1.1.8 | п. Палана, ул. Космонавтов, д. 4 | 1970 | 2011 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 324.21 | 290.81 | 236.28 | 28 | 235735 | 0 | 111732.53 | 0 | 124002.47 | 0 | 810.6152 | 4559.02 | 2019-12-31
1.1.9 | п. Палана, ул. Космонавтов, д. 5 | 1976 | 1976 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 538.34 | 498,14 | 133.9 | 30 | 330018 | 0 | 156420.33 | 0 | 173597.67 | 0 | #VALUE! | 5201.11 | 2019-12-31
1.1.10 | п. Палана, ул. Космонавтов, д. 7 | 1976 | 1976 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 537.3 | 496,68 | 298.67 | 21 | 49478 | 0 | 23451.34 | 0 | 26026.66 | 0 | #VALUE! | 917.26 | 2019-12-31
1.1.11 | п. Палана, ул. Космонавтов, д. 9 | 1973 | 1973 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 530.2 | 504,36 | 151.8 | 22 | 131760 | 0 | 62450.96 | 0 | 69309.04 | 0 | #VALUE! | 2446.26 | 2019-12-31
1.1.12 | п. Палана, ул. Обухова, д. 1 | 1967 | 2010 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 347.04 | 321.74 | 199.99 | 18 | 3114462 | 0 | 1476177.54 | 0 | 1638284.46 | 0 | 9680.0584 | 10784.31 | 2019-12-31 | 37.14
1.1.13 | п. Палана, ул. Обухова, д. 19 | 1968 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 347.92 | 323.52 | 323.52 | 13 | 750017 | 0 | 355489.41 | 0 | 394527.59 | 0 | 2318.3018 | 3587.06 | 2019-12-31 | 37.14
1.1.14 | п. Палана, ул. Обухова, д. 2 | 1981 | 2008 | панельный | 5 | 4 | 3305.6 | 2131,4 | 1948 | 137 | 108124 | 0 | 51248.09 | 0 | 56875.91 | 0 | #VALUE! | 61.4 | 2019-12-31
1.1.15 | п. Палана, ул. Обухова, д. 21 | 1968 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 362.58 | 336,98 | 86.8 | 29 | 715074 | 0 | 338927.29 | 0 | 376146.71 | 0 | #VALUE! | 2363.93 | 2019-12-31 | 37.14
1.1.16 | п. Палана, ул. Обухова, д. 25 | 1968 | 2010 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 366.33 | 340.73 | 79.84 | 19 | 1580530 | 0 | 749131.92 | 0 | 831398.08 | 0 | 4638.6582 | 5167.81 | 2019-12-31 | 37.14
1.1.17 | п. Палана, ул. Обухова, д. 29 | 1969 | 2010 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 352.7 | 326.6 | 252 | 18 | 693006 | 0 | 328467.61 | 0 | 364538.39 | 0 | 2121.88 | 2363.93 | 2019-12-31 | 37.14
1.1.18 | п. Палана, ул. Обухова, д. 3 | 1967 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 347.31 | 322,21 | 113.5 | 29 | 683670 | 0 | 324042.58 | 0 | 359627.42 | 0 | #VALUE! | 2363.93 | 2019-12-31 | 37.14

## Приложение 2
Приложение 2 к Постановлению Администрации
городского округа "посёлок Палана" от 20.05.2019 № 102
2. Реестр многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по видам ремонта по городскому округу "посёлок Палана" на 2017 - 2019 годы
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [15 empty] | виды, установленные законом Камчатского края от 02.12.2013 №359
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | государственная экспертиза проектной документации | проведение инженерно-геологических изысканий | другие виды
|  |  | Всего | отопление | ХВС | ГВС | водо отведение | электро снабжение
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 4а | 4б | 4в | 4г | 4д | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18
Итого по МО: |  | 31218808 | 20861580 | 1294662 | 3719977 | 913995 | 10854755 | 4078191 | 0 | 0 | 480 | 6223460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4133768 | цо | хвс | гвс | во | эл | кр
2017
1.2 | Городской округ "посёлок Палана" | 8725971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 6223460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2502511
1.2.1 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 1а | 1865690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1514578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351112 | 62385 | 47866 | 47866 | 47866 | 63821 | 81308 | ОТОП,ХВС,ВО,ГВС,Кровля,ЭЛ
1.2.2 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 4 | 167280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167280 |  | 50184 |  | 50184 | 66912 |  | ВО,ХВС,ЭЛ
1.2.3 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 6 | 117101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117101 |  |  |  | 50186 | 66915 |  | ЭЛ,ВО
1.2.4 | п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 8 | 66997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66997 |  |  |  |  | 66997 |  | ЭЛ
1.2.5 | п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 10 | 117102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117102 |  |  |  | 50187 | 66915 |  | ЭЛ,ВО
1.2.6 | п. Палана, ул. имени Георгия Игнатьевича Бекерева, д. 18 | 112739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112739 |  | 48317 |  |  | 64422 |  | ХВС, ЭЛ
1.2.7 | п. Палана, ул. имени Г.И. Чубарова, д. 8 | 181403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181403 | 102671 |  |  | 78776 |  |  | ЦО,ВО
1.2.8 | п. Палана, ул. Космонавтов, д. 2 | 2107654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2073975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33679 | [5 empty] | 33679 | Кровля
1.2.9 | п. Палана, ул. Обухова, д. 1 | 224066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224066 | 62983 | 48325 |  | 48325 | 64433 |  | ВО,ХВС,ЭЛ,ОТОПЛ
1.2.10 | п. Палана, ул. Обухова, д. 3 | 112764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112764 |  |  |  | 48327 | 64437 |  | ЭЛ,ВО
1.2.11 | п. Палана, ул. Обухова, д. 11 | 2830007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2634907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195100 |  |  |  | 48388 | 64517 | 82195 | ВО,ЭЛ,Кровля
1.2.12 | п. Палана, ул. Обухова, д. 13 | 112843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112843 |  |  |  | 48361 | 64482 |  | ВО,ЭЛ
1.2.13 | п. Палана, ул. Обухова, д. 15 | 112807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112807 |  |  |  | 48346 | 64461 |  | ВО,ЭЛ
1.2.14 | п. Палана, ул. Обухова, д. 17 | 48342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48342 |  |  |  | 48342 |  |  | ВО
1.2.15 | п. Палана, ул. Обухова, д. 19 | 48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48333 |  |  |  | 48333 |  |  | ВО
1.2.16 | п. Палана, ул. Обухова, д. 21 | 113111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113111 |  |  |  | 48476 | 64635 |  | ЭЛ,ВО
1.2.17 | п. Палана, ул. Обухова, д. 23 | 113135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113135 |  |  |  | 48486 | 64649 |  | ВО,ЭЛ
1.2.18 | п. Палана, ул. Обухова, д. 25 | 161710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161710 |  | 48513 |  | 48513 | 64684 |  | ЭЛ,ВО,ХВС
1.2.19 | п. Палана, ул. Обухова, д. 29 | 112887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112887 |  |  |  | 48380 | 64507 |  | ЭЛ,ВО
2018
1.2 | Городской округ "посёлок Палана" | 12257410 | 12257410 | 0 | 1247316 | 913995 | 6670852 | 3425247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д.1а | 1502201 | 1502201 | 0 | 0 | 913995 | 588206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 4 | 2803173 | 2803173 | 0 | 1247316 | 0 | 1051604 | 504253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 6 | 1574599 | 1574599 | 0 | 0 | 0 | 1064272 | 510327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 8 | 520705 | 520705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кровля
1.2.5 | п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 10 | 1586999 | 1586999 | 0 | 0 | 0 | 1072653 | 514346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | п. Палана, ул. Обухова, д. 11 | 1033471 | 1033471 | 0 | 0 | 0 | 698523 | 334948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | п. Палана, ул. Обухова, д. 13 | 1024366 | 1024366 | 0 | 0 | 0 | 692369 | 331997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | п. Палана, ул. Обухова, д. 15 | 1161274 | 1161274 | 0 | 0 | 0 | 784905 | 376369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | п. Палана, ул. Обухова, д. 23 | 718320 | 718320 | 0 | 0 | 0 | 718320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | п. Палана, ул. Обухова, д. 29 | 332302 | 332302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019
1.2 | Городской округ "посёлок Палана" | 10235427 | 8604170 | 1294662 | 2472661 | 0 | 4183903 | 652944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631257
1.2.1 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского комсомола, д. 1а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 15 | 146448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146448
1.2.3 | п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 19 | 54581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54581
1.2.4 | п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 3 | 140275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140275
1.2.5 | п. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 14 | 55013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55013
1.2.6 | п. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 8 | 316279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316279
1.2.7 | п. Палана, ул. имени Георгия Игнатьевича Бекерева, д. 18 | 1130957 | 1130957 | 0 | 805370 | 0 | 0 | 325587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | п. Палана, ул. Космонавтов, д. 4 | 235735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235735
1.2.9 | п. Палана, ул. Космонавтов, д. 5 | 330018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330018
1.2.10 | п. Палана, ул. Космонавтов, д. 7 | 49478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49478
1.2.11 | п. Палана, ул. Космонавтов, д. 9 | 131760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131760
1.2.12 | п. Палана, ул. Обухова, д. 1 | 3114462 | 3114462 | 1294662 | 809749 | 0 | 682694 | 327357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.13 | п. Палана, ул. Обухова, д. 19 | 750017 | 686471 | 0 | 0 | 0 | 686471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63546
1.2.14 | п. Палана, ул. Обухова, д. 2 | 108124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108124
1.2.15 | п. Палана, ул. Обухова, д. 21 | 715074 | 715074 | 0 | 0 | 0 | 715074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.16 | п. Палана, ул. Обухова, д. 25 | 1580530 | 1580530 | 0 | 857542 | 0 | 722988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.17 | п. Палана, ул. Обухова, д. 29 | 693006 | 693006 | 0 | 0 | 0 | 693006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.18 | п. Палана, ул. Обухова, д. 3 | 683670 | 683670 | 0 | 0 | 0 | 683670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Приложение 3
Приложение 3 к Постановлению Администрации муниципального образования
городского округа "посёлок Палана" от 20.05.2019 № 102
Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по городскому округу "посёлок Палана" на 2017 - 2019 годы
№ п/п | Планируемый год проведения капитального ремонта | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 2017 год | кв.м.: 8186.2; чел.: 394; ед.: 19; ед.: 19; руб.: 8725971; руб.: 8725971
2 | 2018 год | кв.м.: 4228.51; чел.: 194; ед.: 10; ед.: 10; руб.: 12257410; руб.: 12257410
3 | 2019 год | кв.м.: 15277.3; чел.: 715; ед.: 18; ед.: 18; руб.: 10235427; руб.: 10235427