## Прил 1
Приложение 1 к постановлению Администрации городского округа "посёлок Палана" от ____________ № ____
форма 1
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по городскому округу "посёлок Палана" на 2020 - 2022 годы (наименование муниципального образования)
№ п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС- специальный счет) | Год постройки | Год завершения последнего капитального ремонта | Код многоквартирного дома | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего | в том числе, общая площадь жилых (нежилых) помещений: | Общая площадь крыши | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Вид работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома | стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
[12 empty] | Cтоимость работ | в том числе:
[13 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | иные источники
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Всего по городскому округу "посёлок Палана" за период 2020 -2022 годов |  | Х | Х | Х | Х | Х | 5105.06 | 4691.62 | 488 | 222 | Х | 25689016 | 0 | 13794053 | 464073.47 | 11430889.53 | 0 | Х | Х | Х
2020 год
1 | Итого по городскому округу "посёлок Палана" за 2020 год | Х | Х | Х | Х | Х | 1704.65 | 1560.55 | 488 | 68 | Х | 9380747 | 0 | 5072673.92 | 82114.61 | 4225958.47 | 0 | Х | Х | Х
1.1 | гт. Палана ул. имени Г.И. Чубарова д.8 | РО | 1977 |  | 23.25 | 3 | 1166.31 | 1062.41 |  | 39 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1931065 |  | 1053452.0188 |  | 877612.9812 |  | 1655.7047 | 1897.65 | 2020-12-31
| гт. Палана ул. имени Г.И. Чубарова д.8 | РО | 1977 |  | 23.25 | 3 | 1166.31 | 1062.41 |  | 39 | ремонт ВДИС ГВС | 985905 |  | 537839.7996 |  | 448065.2004 |  | 845.3199 | 845.32 | 2020-12-31
| гт. Палана ул. имени Г.И. Чубарова д.8 | РО | 1977 |  | 23.25 | 3 | 1166.31 | 1062.41 | 488 | 39 | ремонт крыши | 5394093 |  | 2897838.4253 | 82114.61 | 2414139.9647 |  | 11053.4693 | 11053.47 | 2020-12-31
| гт. Палана ул. имени Г.И. Чубарова д.8 | РО | 1977 |  | 23.25 | 3 | 1166.31 | 1062.41 |  | 39 | ремонт ВДИС водоотведения | 328932 |  | 179441.9553 |  | 149490.0447 |  | 282.0279 | 291.11 | 2020-12-31
| гт. Палана ул. имени Г.И. Чубарова д.8 | РО | 1977 |  | 23.25 | 3 | 1166.31 | 1062.41 |  | 39 | ремонт ВДИС ХВС | 435244 |  | 237438.2377 |  | 197805.7623 |  | 373.1804 | 373.18 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1166.31 | 1062.41 | 488 | 39 | Х | 9075239 | 0 | 4906010.4367 | 82114.61 | 4087113.9533 | 0 | Х | Х | Х
1.2 | пгт. Палана ул. Космонавтов д. 5 | РО | 1976 |  | 29.25 | 2 | 538.34 | 498.14 |  | 29 | ремонт ВДИС ХВС | 305508 |  | 166663.4833 |  | 138844.5167 |  | 567.5001 | 567.5 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 538.34 | 498.14 | 0 | 29 | Х | 305508 | 0 | 166663.4833 | 0 | 138844.5167 | 0 | Х | Х | Х
2021 год
1 | иого по городскому округу "посёлок Палана" за 2021 год | Х | Х | Х | Х | Х | 2562.16 | 2355.72 | 0 | 111 | Х | 9006473 | 0 | 4926462.6895 | 0 | 4080010.3137 | 0 | Х | Х | Х
1.1 | гт. Палана ул. имени Г.И. Чубарова д.8 | РО | 1977 |  | 23.25 | 3 | 1166.31 | 1062.41 |  | 39 | ремонт ВДИС электроснабжения | 757623 |  | 414413.22 |  | 343209.78 |  | 649.5897 | 649.59 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1166.31 | 1062.41 | 0 | 39 | Х | 757623 | 0 | 414413.22 | 0 | 343209.7837 | 0 | Х | Х | Х
1.2 | пгт. Палана ул. Космонавтов д. 4 | РО | 1985 |  | 29.25 | 2 | 324.21 | 290.81 |  | 21 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1235817 |  | 675981.19 | 0 | 559835.81 |  | 3811.7794 | 3811.78 | 2021-12-31
| пгт. Палана ул. Космонавтов д. 4 | РО | 1985 |  | 29.25 | 2 | 324.21 | 290.81 |  | 21 | ремонт ВДИС ХВС | 184054 |  | 100675.94 | 0 | 83378.06 |  | 567.6999 | 567.7 | 2021-12-31
| пгт. Палана ул. Космонавтов д. 4 | РО | 1985 |  | 29.25 | 2 | 324.21 | 290.81 |  | 21 | ремонт ВДИС электроснабжения | 328279 |  | 179565.77 | 0 | 148713.23 |  | 1012.5505 | 1012.55 | 2021-12-31
| пгт. Палана ул. Космонавтов д. 4 | РО | 1985 |  | 29.25 | 2 | 324.21 | 290.81 |  | 21 | ремонт фасада | 3908673 |  | 2138010.26 | 0 | 1770662.74 |  | 12055.9915 | 12055.99 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 324.21 | 290.81 | 0 | 21 | Х | 5656823 | 0 | 3094233.16 | 0 | 2562589.84 | 0 | Х | Х | Х
1.3 | пгт. Палана ул. Космонавтов д. 9 | РО | 1973 |  | 29.25 | 2 | 533.3 | 504.36 |  | 22 | ремонт ВДИС электроснабжения | 539993 |  | 295371.492 |  | 244621.51 |  | 1012.5502 | 1012.55 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 533.3 | 504.36 | 0 | 22 | Х | 539993 | 0 | 295371.492 | 0 | 244621.51 | 0 | Х | Х | Х
1.4 | пгт. Палана ул. Космонавтов д. 5 | РО | 1976 |  | 29.25 | 2 | 538.34 | 498.14 |  | 29 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2052034 |  | 1122444.8174 |  | 929589.18 |  | 3811.7807 | 3811.78 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 538.34 | 498.14 | 0 | 29 | Х | 2052034 | 0 | 1122444.8174 | 0 | 929589.18 | 0 | Х | Х | Х
2022 год
1 | иого по городскому округу "посёлок Палана" за 2022 год | Х | Х | Х | Х | Х | 538.34 | 498.14 | 0 | 29 | Х | 7301796 | 0 | 4003844.5824 | 0 | 3297951.4176 | 0 | Х | Х | Х
1.1 | пгт. Палана ул. Космонавтов д. 5 | РО | 1976 |  | 29.25 | 2 | 538.34 | 498.14 |  | 29 | ремонт ВДИС электроснабжения | 545096 |  | 298896.2807 |  | 246199.7193 |  | 1012.5497 | 1012.55 | 2022-12-31
| пгт. Палана ул. Космонавтов д. 5 | РО | 1976 |  | 29.25 | 2 | 538.34 | 498.14 |  | 29 | ремонт фасада | 6756700 |  | 3704948.3018 |  | 3051751.6982 |  | 12550.9901 | 12550.99 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 538.34 | 498.14 | 0 | 29 | Х | 7301796 | 0 | 4003844.5824 | 0 | 3297951.4176 | 0 | Х | Х | Х

## Прил 2
Приложение 2 к постановлению Администрации городского округа "посёлок Палана" от 06.08.2019 № 221
форма 2
Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по городскому округу "посёлок Палана" на 2020 - 2022 годы
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Планируемый год проведения капитального ремонта | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Всего по городскому округу "посёлок Палана" | 4805.15 | 208 |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 25689016 | 25689016
1 | 2020 год | 1704.65 | 68 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 9380747 | 9380747
2 | 2021 год | 2562.16 | 111 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 9006473 | 9006473
3 | 2022 год | 538.34 | 29 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7301796 | 7301796 | "