Приложение  к распоряжению

Главы городского округа «поселок Палана»

от 21.07.2010 г. №  230-р

- МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН

перехода на предоставление в электронном виде первоочередных муниципальных услуг органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями городского округа «поселок Палана»

|  | Наименование услуги в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р | Наименование услуги, предоставляемой в городском округе «поселок Палана» | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап - размещение информации об услуге в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | 2 этап - размещение на Едином портале государственных и муни-ципальных услуг (функций) форм заявлений и иных доку-ментов, необходимых для получения соответствующих услуг и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | 3 этап - обеспечение возможности для заявителей в целях полу-чения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) | 4 этап - обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) | 5 этап - обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом |

| - Услуги в сфере образования и науки Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования /детские сады/ | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования /детские сады/ | Отдел образования, опеки, попечительства |  |  | До 1.12.10 г. | До 1.01.11 г. |  | До 15.07.12 г. | До 1.01.13 г. | До 1.01.14 г |  |
| 2. | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего /полного/ общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего /полного/ общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа «поселок Палана» | Отдел образования, опеки, попечительства |  |  | До 1.12.10 г. |  |  |  |  |  |  |
| Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Зачисление в образовательное учреждение | Зачисление в муниципальное образовательное учреждение СОШ № 1 пгт. Палана | Администрация МОУ СОШ №1 пгт. Палана, Отдел образования, опеки, попечительства |  |  | До 1.12.10 г. | До 1.01.11 г. |  | До 15.07.12 г. | До 1.01.13 г. | До 1.01.14 г |  |
| 4 | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости учащегося МОУ СОШ №1 пгт. Палана | Администрация МОУ СОШ №1 пгт. Палана, Отдел образования, опеки, попечительства |  |  | До 1.12.10 г. | До 1.01.11 г. |  | До 15.07.12 г. | До 1.01.13 г. | До 1.01.14 г |  |
| 5 | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках | Администрация МОУ СОШ №1 пгт. Палана, Отдел образования, опеки, попечительства |  |  | До 1.12.10 г. | До 1.01.11 г. |  | До 15.07.12 г. | До 1.01.13 г. | До 1.01.14 г |  |
| II. Муниципальные услуги в сфере здравоохранения – не предоставляются в связи с отсутствием муниципальных учреждений здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Услуги в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов | Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов |  | Отдел социальной защиты и культуры, спорта |  | До 1.12.10 г. |  | До 1.01.11 г. | До 15.07.12 г. | До 1.01.13 г. | До 1.01.14 г |  |
| 7 | Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации |  | Отдел социальной защиты и культуры, спорта |  | До 1.12.10 г. |  | До 1.01.11 г. | До 15.07.12 г. | До 1.01.13 г. | До 1.01.14 г |  |
| 8 | Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей | Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей |  | Отдел социальной защиты и культуры, спорта |  | До 1.12.10 г. |  | До 1.01.11 г. | До 15.07.12 г. | До 1.01.13 г. | До 1.01.14 г |  |
| 9 | Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными) | Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными) |  | Отдел образования, опеки, попечительства |  | До 1.12.10 г. |  | До 1.01.11 г. | До 15.07.12 г. | До 1.01.13 г. | До 1.01.14 г |  |
| 10 | Социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов |  | Отдел социальной защиты и культуры, спорта |  | До 1.12.10 г. |  | До 1.01.11 г. | До 15.07.12 г. | До 1.01.13 г. | До 1.01.14 г |  |
| 11 | Социальная поддержка семей, име ющих детей (в том числе многодетных семей, оди-ноких родителей) | Социальная поддержка семей, име ющих детей (в том числе многодетных семей, оди-ноких родителей) |  | Отдел социальной защиты и культуры, спорта |  | До 1.12.10 г. |  | До 1.01.11 г. | До 15.07.12 г. | До 1.01.13 г. | До 1.01.14 г |  |
| 12 | Социальная поддержка жертв политических репрессий | Социальная поддержка жертв политических репрессий |  | Отдел социальной защиты и культуры, спорта |  | До 1.12.10 г. |  | До 1.01.11 г. | До 15.07.12 г. | До 1.01.13 г. | До 1.01.14 г |  |
| 13 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в соответствии с принятыми нормативными актами субъекта Российской Федерации | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в соответствии с принятыми нормативными актами субъекта Российской Федерации |  | Отдел социальной защиты и культуры, спорта |  | До 1.12.10 г. |  | До 1.01.11 г. | До 15.07.12 г. | До 1.01.13 г. | До 1.01.14 г |  |
| 14 | Социальная поддержка малоимущих граждан | Социальная поддержка малоимущих граждан |  | Отдел социальной защиты и культуры, спорта |  | До 1.12.10 г. |  | До 1.01.11 г. | До 15.07.12 г. | До 1.01.13 г. | До 1.01.14 г |  |
| 15 | Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |  | Муниципальное унитарное предприятие «Единый расчетно-кассовый центр пгт. Палана» |  | До 1.12.10 г. |  | До 1.01.11 г. | До 15.07.12 г. | До 1.01.13 г. | До 1.01.14 г |  |
| 16 | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма |  | Комитет по управлению и распоряжению муниципальным имуществом |  | До 1.12.10 г. |  | До 1.01.11 г. | До 15.07.12 г. | До 1.01.13 г. | До 1.01.14 г |  |
| 17 | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях |  | Комитет по управлению и распоряжению муниципальным имуществом |  | До 1.12.10 г. |  | До 1.01.11 г. | До 15.07.12 г. | До 1.01.13 г. | До 1.01.14 г |  |
| 18 | Прием заявлений и выплата материальной и иной помощи для погребения | Прием заявлений и выплата материальной и иной помощи для погребения |  | Отдел социальной защиты и культуры, спорта |  | До 1.12.10 г. |  | До 1.01.11 г. | До 15.07.12 г. | До 1.01.13 г. | До 1.01.14 г |  |
| IV. Услуги в сфере содействия занятости населения и записи актов гражданского состояния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти | Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти |  | Организационный отдел |  | До 1.12.10 г. |  | До 1.01.11 г. | До 15.07.12 г. | До 1.01.13 г. |  |  |
| V. Услуги в сфере культуры Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории субъекта Российской Федерации и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ | Предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, находящихся на территории городского округа «поселок Палана» и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |  | Отдел социальной защиты и культуры, спорта |  | До 1.12.10 г. |  |  |  |  |  |  |
| Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий | Предоставление информации о времени эстрадных концертов, культурно-массовых и гастрольных мероприятий, киносеансов, анонсы данных мероприятий |  |  | Автономное учреждение «Центр культуры и досуга городского округа «пос. Палана» | До 1.12.10 г. |  |  |  |  |  |  |
| VI. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения |  | Комитет по управлению и распоряжению муниципальным имуществом |  | До 1.12.10 г. |  | До 1.01.11 г. | До 15.07.12 г. | До 1.01.13 г. |  |  |
| 23 | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |  | Отдел экономики и ЖКХ |  | До 1.12.10 г. |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение |  | Комитет по управлению и распоряжению муниципальным имуществом |  | До 1.12.10 г. |  | До 1.01.11 г. | До 15.07.12 г. | До 1.01.13 г. |  |  |
| 25 | Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов) | Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов) |  | Муниципальное унитарное предприятие «Единый расчетно-кассовый центр пгт. Палана» |  | До 1.12.10 г. |  | До 1.01.11 г. | До 15.07.12 г. | До 1.01.13 г. |  |  |
| VII. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду |  | Комитет по управлению и распоряжению муниципальным имуществом |  | До 1.12.10 г. |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков |  | Комитет по управлению и распоряжению муниципальным имуществом |  | До 1.12.10 г. |  | До 1.01.11 г. | До 15.07.12 г. | До 1.01.13 г. |  |  |
| 28 | Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства |  | Комитет по управлению и распоряжению муниципальным имуществом |  | До 1.12.10 г. |  | До 1.01.11 г. | До 15.07.12 г. | До 1.01.13 г. |  |  |
| 29 | Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности |  | Комитет по управлению и распоряжению муниципальным имуществом |  | До 1.12.10 г. |  | До 1.01.11 г. | До 15.07.12 г. | До 1.01.13 г. | До 1.01.14 г |  |
| 30 | Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию | Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию |  | Комитет по управлению и распоряжению муниципальным имуществом |  | До 1.12.10 г. |  | До 1.01.11 г. | До 15.07.12 г. | До 1.01.13 г. |  |  |
| 31 | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций |  | Комитет по управлению и распоряжению муниципальным имуществом |  | До 1.12.10 г. |  | До 1.01.11 г. | До 15.07.12 г. | До 1.01.13 г. | До 1.01.14 г |  |