План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городском округе «поселок Палана»

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1. Мероприятия по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Улучшение условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обследование жилищно - бытовых условий ветеранов ВОВ и солдатских вдов |  | Март- апрель, 2015 год | Отдел социальной защиты культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана» |  |  |  |  |
| 2 | Поздравление, чествование ветеранов ВОВ и солдатских вдов, к памятным датам |  | В течение года | Отдел социальной защиты культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана» |  |  |  |  |
| - Оказание помощи в социальном и бытовом обслуживании ветеранов Великой Отечественной войны, решение вопросов их жизненного устройства, предоставление социальных услуг, в первую очередь на дому |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Определение потребности ветеранов Великой Отечественной войны в услугах социального работника. Предоставление ветеранам Великой Отечественной войны необходимых социальных услуг. |  | Постоянно | Отдел социальной защиты культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана», Паланский комплексный центр социального обслуживания населения |  |  |  |  |
| 1. Организационные вопросы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заседания рабочей группы | 2 раза в месяц |  | Первый заместитель Главы Администрации городского округа «поселок Палана» |  |  |  |  |
| 2 | Освещение подготовки и празднования 70-летия Победы в СМИ, опубликование материалов, посвященных ветеранам и участникам ВОВ | апрель-май |  | Организационный отдел Администрации городского округа «поселок Палана» |  |  |  |  |
| 3 | Оформление стендов, баннеров посвященных 70-летию Победы | апрель-май |  | Отдел ЖКХ и экономики Администрации городского округа «поселок Палана», МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана» |  |  |  |  |
| 4 | Организация «Стендов Памяти» | апрель-май |  | Отдел ЖКХ и экономики Администрации городского округа «поселок Палана», МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана» |  |  |  |  |
| 3. Памятно-мемориальные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обследование, проведение ремонтно-восстановительных работ по приведению в порядок памятника погибшим воинам, |  | 2014-2015 годы | Отдел ЖКХ и экономики Администрации городского округа «поселок Палана» |  |  |  |  |
| 2. | Участие во всероссийской молодежно-патриотической акции «Георгиевская ленточка» |  | май 2015 года | Отдел образования, опеки и попечительства Администрации городского округа «поселок Палана» |  |  |  |  |
| 3 | Почётный караул у памятника «Вахта Памяти» |  | 8 мая 2015 | Отдел образования, опеки и попечительства Администрации городского округа «поселок Палана» |  |  |  |  |
| 3. Торжественно-праздничные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вручение юбилейных наград участникам Великой Отечественной войны |  | 31 марта 2015 года | Организационный отдел Админист-рация городского округа «поселок Палана», на общепоселковом митинге, посвященном встрече Знамени Победы |  |  |  |  |
| 2. | Вручение ветеранам Великой Отечественной войны персональных поздравлений с Днем Победы от имени Главы городского округа «поселок Палана» |  | до 1 мая 2015 года | Организационный отдел Администрация городского округа «поселок Палана» |  |  |  |  |
| 3. | Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: митинг у памятников воинам - землякам, праздничный салют |  | 9 мая 2015 года | Отдел социальной защиты культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана, МАУ «Центр культуры и досуга городского округа «поселок Палана» |  |  |  |  |
|  | 4. Культурно-массовые и спортивные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Фестиваль патриотической песни |  | 1 – 6 мая 2015 года | КГДУ «Корякский центр народного творчества» |  |  |  |  |
| 2. | Праздничная акция «Солдатская каша» |  | 9 мая 2015 года | Отдел социальной защиты культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана, МАУ «Центр культуры и досуга городского округа «поселок Палана» |  |  |  |  |
| 3 | Легкоатлетическая эстафета «Кубок Победы» |  | 7 мая 2015 года | Отдел социальной защиты культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана, МАУ «Центр культуры и досуга городского округа «поселок Палана» |  |  |  |  |
| 4 | Военный спектакль |  | 7 мая 2015 года | Отдел социальной защиты культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана, МАУ «Центр культуры и досуга городского округа «поселок Палана» |  |  |  |  |
| 5 | Автомотопробег, посвященный Великой Победе |  | 8 мая 2015 года | Отдел социальной защиты культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана, МАУ «Центр культуры и досуга городского округа «поселок Палана» |  |  |  |  |
| 6. | «Великой Победе посвящается» - праздничный концерт |  | 8 мая 2015 года | Отдел социальной защиты культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана, МАУ «Центр культуры и досуга городского округа |  |  |  |  |
|  | 5. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальный конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся «Моя семья в истории Победы» |  | Апрель 2015 года | Отдел образования, опеки и попечительства Администрации городского округа «поселок Палана» |  |  |  |  |
| 2. | Цикл мероприятий «Этих дней не смолкнет слава» |  | Май 2014 года | Отдел образования, опеки и попечительства Администрации городского округа «поселок Палана», Отдел социальной защиты культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана, МАУ «Центр культуры и досуга городского округа «поселок Палана» |  |  |  |  |
| 3. | Маршрут Памяти - сбор воспоминаний ветеранов ВОВ, тружеников тыла, ветеранов труда. |  | Апрель-май 2015 | Отдел образования, опеки и попечительства Администрации городского округа «поселок Палана» |  |  |  |  |
| 5. | Проведение уроков мужества с участием ветеранов |  | Апрель-май 2015 | Отдел образования, опеки и попечительства Администрации городского округа «поселок Палана» |  |  |  |  |
| 6. | Проведение классных часов: « Их подвиг забыть нельзя» с участием ветеранов ВОВ |  | Апрель-май 2015 | Отдел образования, опеки и попечительства Администрации городского округа «поселок Палана» |  |  |  |  |
| 7. | Организация бесплатных киносеансов для детей с просмотром фильмов с военной тематикой |  | Апрель-май 2015 | Отдел социальной защиты культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана, МАУ «Центр культуры и досуга городского округа |  |  |  |  |